## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	5
	Alex
	Kam
	Remy
	Xav
	WholeTeam

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	Créer la base de données	WholeTeam	A faire
	Installer et configurer l’environnement de développement	WholeTeam	Terminé	8
				set up et troubleshoot en groupe pour assurer une consistence des donees echanges et evitet l’occurence de conflit genere par des systemen environements ou version divergentes
1	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			23	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			350	315	280	245	210	175	140	105	70	35	0

## Pilotage
Avancement de l'itération